## Sheet1
ID | Name | Start Date | End Date | Duration(days)
1 | Planning & Requirement analysis | 2022-02-02 08:00 | 2022-02-16 17:00 | 12
2 | Design | 2022-02-16 | 2022-03-03 17:00 | 13
3 | Developing | 2022-03-03 08:00 | 2022-03-31 17:00 | 24
4 | Testing | 2022-03-31 08:00 | 2022-04-05 17:00 | 4
5 | Deployment | 2022-04-05 08:00 | 2022-04-06 17:00 | 1
6 | Maintenance | 2022-04-06 08:00
44594